## Sheet1
Task # | Task Name | Duration | Start Date | Finish Date | Dependency | Resource | Outline Level | % Complete | Task Notes | Actual Start | Actual Finish | Actual Duration | User Defined Number | User Defined Time | User Defined Text 1 | User Defined Text 2 | User Defined Text 3 | User Defined Text 4 | User Defined Text 5 | User Defined Decimal | User Defined Duration
1 | مطالعه اولیه | 5 | 2020-01-01 08:00 | 2020-01-07 13:00 |  |  | 1 | 0 |  | 2020-01-01 08:00 |  |  | 0 | 2020-01-01 09:40 | [5 empty] | 0 | 0
2 | برنامه ریزی | 5 | 2020-01-07 08:00 | 2020-01-13 13:00 |  |  | 1 | 0 |  | 2020-01-07 08:00 |  |  | 0 | 2020-01-01 09:40 | [5 empty] | 0 | 0
3 | ثبت نام رویداد ها ( به غیر امور مالی) | 10 | 2020-01-13 08:00 | 2020-01-24 13:00 |  |  | 1 | 0 |  | 2020-01-13 08:00 |  |  | 0 | 2020-01-01 09:40 | [5 empty] | 0 | 0
4 | ثبت فعالیت ها و هزینه ها به غیر از رویداد | 10 | 2020-01-13 08:00 | 2020-01-24 13:00 |  |  | 1 | 0 |  | 2020-01-13 08:00 |  |  | 0 | 2020-01-01 09:40 | [5 empty] | 0 | 0
5 | امور دستیار های آموزشی | 10 | 2020-01-24 08:00 | 2020-02-06 13:00 |  |  | 1 | 0 |  | 2020-01-24 08:00 |  |  | 0 | 2020-01-01 09:40 | [5 empty] | 0 | 0
6 | پرداخت رویداد ها | 5 | 2020-01-24 08:00 | 2020-01-30 13:00 |  |  | 1 | 0 |  | 2020-01-24 08:00 |  |  | 0 | 2020-01-01 09:40 | [5 empty] | 0 | 0
7 | فعالیت ها و هزینه های رویداد ها | 5 | 2020-01-30 08:00 | 2020-02-05 13:00 |  |  | 1 | 0 |  | 2020-01-30 08:00 |  |  | 0 | 2020-01-01 09:40 | [5 empty] | 0 | 0
8 | یکپارچه سازی سیستم | 5 | 2020-02-06 08:00 | 2020-02-12 13:00 |  |  | 1 | 0 |  | 2020-02-06 08:00 |  |  | 0 | 2020-01-01 09:40 | [5 empty] | 0 | 0
9 | ساخت نمونه اولیه سیستم | 15 | 2020-02-12 08:00 | 2020-03-03 13:00 |  |  | 1 | 0 |  | 2020-02-12 08:00 |  |  | 0 | 2020-01-01 09:40 | [5 empty] | 0 | 0
10 | تست نمونه اولیه سیستم | 5 | 2020-03-03 08:00 | 2020-03-09 13:00 |  |  | 1 | 0 |  | 2020-03-03 08:00 |  |  | 0 | 2020-01-01 09:40 | [5 empty] | 0 | 0